Literary OS

Phase B 개발 설계도 및 제안서

V596 ~ V630 | Fine-tuning · RLHF · Multi-work

Version 1.0  |  2026-05-21

Phase A 완료 기준선: v10.0.2 (V595.2) | 51 Gates | 6,182 Tests

# 1. Executive Summary

Literary OS Phase A(V581~V595.2)는 51개 Gate, 6,182개 테스트, Principal Audit P0/P1 전체 해소로 완전히 완료되었습니다. Phase B는 Phase A의 구조적 기반 위에 실제 LLM 학습 능력, 강화학습 기반 품질 향상, 그리고 다중 작품 협업 프레임워크를 구축하는 단계입니다.

Phase B의 핵심 목표는 Literary OS를 단순 생성 시스템에서 자가 개선(self-improving) 한국 문학 AI 플랫폼으로 전환하는 것입니다. 이를 위해 LoRA 기반 파인튜닝 파이프라인(SP-B.1), 헌법 기반 RLHF 루프(SP-B.2), 멀티 작품 협업 오케스트레이터(SP-B.3)를 순차 구현하며 최종적으로 v11.0.0 / 60 Gates / 7,000+ 테스트를 달성합니다.

| 항목 | Phase A 완료 | Phase B 목표 |
| --- | --- | --- |
| 버전 | v10.0.2 (V595.2) | v11.0.0 (V630) |
| Gates | 51/51 PASS | 60/60 PASS (+9) |
| 테스트 수 | 6,182 | 7,000+ |
| LLM 학습 | 없음 (LLM-0 원칙) | LoRA 파인튜닝 + RLHF |
| 멀티 작품 | 기초 모듈 존재 | 완전 통합 협업 프레임워크 |
| 핵심 ADR | ADR-001~055 | ADR-056~065+ |

# 2. Phase A 완료 기준선 (V595.2)

## 2.1 Sub-Phase 완료 현황

| Sub-Phase | 버전 | 핵심 구현물 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-A.1 | V588 (9.3.0) | QueryInterface + Qdrant 통합 | G47 |
| SP-A.2 | V589 (9.4.0) | BackendHealthMonitor + HybridRetrieverV2 | G48 |
| SP-A.3 | V590 (9.5.0) | GPUAdapterContract + CostSLO + GPUCostLedger | G49 |
| SP-A.4 | V591 (9.6.0) | EquivalenceTester 5축 + 골든셋 20개 + Drift | G50 |
| SP-A.5 | V592 (9.7.0) | CorpusGovernance (3종 Ingestor + Provenance + PII) | - |
| SP-A.6 | V593 (9.8.0) | CorpusValidator 4단 + MinHash + DatasetCard | - |
| SP-A.7 | V594 (9.9.0) | LOSConstitution v1.0 (5축 + RLHF 준비) | G51 |
| SP-A.8 | V595 (10.0.0) | Minimal-CLI v0.1 + Phase A Exit Gate | G52 |
| Hotfix | V595.1 (10.0.1) | 12건 Integrity Hotfix (graph/health/arc/DRSE/MinHash) | - |
| Authority | V595.2 (10.0.2) | P0/P1/CI 전체 수정, SHA256 932파일 검증 | - |

## 2.2 Phase B 진입 조건 충족 확인

| 진입 조건 | 상태 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| G52 PASS (Phase A Exit Gate) | ✅ 충족 | 51/51 ALL PASS |
| SHA256SUMS 0 mismatch | ✅ 충족 | 932 files, 0 mismatch |
| CI GREEN | ✅ 충족 | Ruff 0 errors, preflight 15단계 PASS |
| Principal Audit P0/P1 해소 | ✅ 충족 | literary_os_v595_1_principal_audit.md 전체 수정 |
| REAL LLM 테스트 구현 | ⚠️ 대기 | 구현 완료, API 크레딧 충전 후 실행 |

# 3. Phase B 전체 구조 및 로드맵

## 3.1 Phase B 개요

Phase B는 4개 Sub-Phase, 35개 버전(V596~V630), 9개 신규 Gate(G53~G61), 10개 ADR(ADR-056~065)으로 구성됩니다. 각 Sub-Phase는 이전 단계의 산출물을 기반으로 순차 구축되며 독립적으로 검증 가능합니다.

| Sub-Phase | 버전 범위 | 핵심 목표 | 신규 Gate | 기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP-B.1 | V596~V600 | LoRA Fine-tuning Pipeline | G53, G54 | 5 버전 |
| SP-B.2 | V601~V610 | RLHF 루프 + 헌법 기반 보상 | G55, G56, G57 | 10 버전 |
| SP-B.3 | V611~V620 | Multi-work 협업 프레임워크 | G58, G59 | 10 버전 |
| SP-B.4 | V621~V630 | 통합 최적화 + Phase B Exit | G60, G61 | 10 버전 |

## 3.2 아키텍처 전환 개념도

Phase A → Phase B 전환의 핵심은 '정적 파이프라인'에서 '학습하는 시스템'으로의 전환입니다.

| 계층 | Phase A (현재) | Phase B (목표) |
| --- | --- | --- |
| 생성 계층 | SceneGenerationPipeline (MOCK/REAL) | LoRA-tuned Model + RLHF Policy |
| 품질 계층 | LOSConstitution 5축 정적 평가 | 헌법 기반 보상 모델 (동적 학습) |
| 검색 계층 | HybridRetrieverV2 + Qdrant | BGE 모델 + 파인튜닝된 임베딩 |
| 협업 계층 | 단일 작품 생성 | 멀티 작품 + 캐릭터 공유 DB |
| 거버넌스 | LLM-0 (외부 호출 0건) | LLM-1 (학습된 내부 모델 허용) |

# 4. SP-B.1: Fine-tuning Pipeline (V596~V600)

## 4.1 목표 및 배경

현재 Literary OS는 외부 LLM(Claude/GPT)을 생성에 사용합니다. SP-B.1은 한국 드라마 씬 특화 LoRA 어댑터를 학습하여 내부 모델로 전환하는 파이프라인을 구축합니다. 기존 finetune/ 모듈(finetune_job_manager.py, prose_style_dataset.py 등)이 기반이 됩니다.

## 4.2 기존 모듈 활용 계획

| 기존 파일 | 현재 상태 | SP-B.1 활용 방향 |
| --- | --- | --- |
| finetune/finetune_job_manager.py | 스텁 구현 | 실 학습 잡 스케줄링 + GPU 할당 연동 |
| finetune/prose_style_dataset.py | 데이터셋 구조 정의 | CorpusGovernance 산출물 → LoRA 학습 포맷 변환 |
| finetune/model_eval_harness.py | 평가 하네스 스텁 | EquivalenceTester 5축과 통합 |
| finetune/model_version_manager.py | 버전 관리 구조 | LoRA 체크포인트 버전 추적 |
| finetune/prose_specializer_api.py | API 스텁 | 실 LoRA 추론 엔드포인트로 구현 |
| finetune/safety_regression_suite.py | 안전성 테스트 스텁 | 파인튜닝 후 안전성 회귀 검증 |

## 4.3 신규 구현 목록 (V596~V600)

| 버전 | 구현 대상 | Gate/ADR |
| --- | --- | --- |
| V596 | LoRADatasetBuilder: CorpusEntry → {prompt, completion} JSONL 변환기 DatasetSplitter: train/val/test 8:1:1 분리 + 재현성 시드 | ADR-056 |
| V597 | LoRATrainingConfig: HuggingFace PEFT 설정 + GPU 메모리 최적화 LoRAJobRunner: 로컬/클라우드 학습 잡 실행 + 체크포인트 저장 | ADR-057 |
| V598 | LoRAModelRegistry: 체크포인트 버전 관리 + 롤백 LoRAInferenceGateway: 학습된 모델 추론 게이트웨이 (LLMBridgeInterface 구현) | G53, ADR-058 |
| V599 | FinetuneEvalPipeline: EquivalenceTester 5축 + LOSConstitution 품질 비교 CanaryKPIMonitor 통합: 실 운영 성능 지표 추적 | ADR-059 |
| V600 | FinetuningGate G54: 학습 완료 + 품질 기준선 초과 + 안전성 PASS 통합 검증 학습 파이프라인 CI 워크플로우 (finetune_ci.yml) | G54, ADR-060 |

## 4.4 Gate 설계: G53, G54

| Gate | 검증 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| G53 | LoRA 추론 게이트웨이 연결 | LoRAInferenceGateway.call() 응답 ≤ 2초, 텍스트 100자+ |
| G54 | Fine-tuning 파이프라인 완전 통과 | 학습 완료 + R(scene) ≥ 0.70 + 안전성 회귀 0건 |

## 4.5 주요 설계 결정

- LLM-1 원칙 도입: 학습된 내부 모델은 finetune/ 모듈 내에서만 호출 허용 (LLM-0의 external-only 제약 완화)

- GPU 격리: GPUAdapterContract(G49) 기반으로 학습 잡 GPU 사용량 추적 및 비용 제한

- 점진적 전환: 외부 LLM → LoRA 모델 A/B 테스트 후 EquivalenceTester로 동등성 검증

- 데이터 거버넌스: CorpusGovernance(V592) ProvenanceIndex로 학습 데이터 추적성 보장

# 5. SP-B.2: RLHF 루프 (V601~V610)

## 5.1 목표 및 배경

LOSConstitution v1.0(V594)은 5축(긴장, 캐릭터, 장르, 아크, 부채) 정적 평가를 제공합니다. SP-B.2는 이 헌법을 보상 신호로 변환하여 LoRA 모델을 강화학습으로 개선하는 RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback) 루프를 구현합니다. 헌법 기반 자동 보상 신호가 핵심으로, 인간 피드백 의존도를 최소화합니다.

## 5.2 RLHF 아키텍처

| 컴포넌트 | 역할 | 기반 모듈 |
| --- | --- | --- |
| RewardModel | LOSConstitution 5축 점수 → 단일 보상 스칼라 변환 | los_constitution.py + rlhf_reward() |
| PolicyModel | LoRA 파인튜닝된 씬 생성 모델 | LoRAInferenceGateway (G53) |
| PPOTrainer | Proximal Policy Optimization 학습 루프 | 신규 구현 (transformers TRL 라이브러리) |
| RLHFDataset | (씬, 보상) 쌍 생성 및 관리 | SceneGenerationPipeline + RewardModel |
| ConstraintGuard | KL 발산 제한 + 안전성 클램프 | safety_regression_suite.py 연동 |
| RLHFMonitor | 학습 지표 추적 (보상 추세, 발산 위험) | canary_kpi_monitor.py 확장 |

## 5.3 구현 계획 (V601~V610)

| 버전 | 구현 대상 | Gate/ADR |
| --- | --- | --- |
| V601 | RewardModel v1.0: LOSConstitution 5축 → 보상 스칼라 ConstitutionWeights 튜닝 인터페이스 | ADR-061 |
| V602 | RLHFDatasetBuilder: 씬 생성 → 보상 계산 → (씬, 보상) 쌍 JSONL 배치 보상 계산 최적화 (캐싱) |  |
| V603 | PPOTrainer v1.0: TRL 기반 PPO 학습 루프 KL 발산 제한 (ConstraintGuard) | G55, ADR-062 |
| V604 | RLHFMonitor: 보상 추세 + 발산 알림 + 자동 롤백 학습 이력 영속화 (LOSDB SQLiteRealAdapter) |  |
| V605 | A/B 테스트: LoRA v1 vs RLHF v1 (EquivalenceTester 기반) 자동 챔피언 선택 로직 | ADR-063 |
| V606~V609 | RLHF 반복 학습: 보상 모델 개선 + 정책 미세조정 2~3 사이클 안전성 회귀 스위트 자동화 |  |
| V610 | RLHFGate G56 + ConstitutionGate G57 RLHF 루프 완전 통합 검증 + Phase B.2 완료 보고 | G56, G57, ADR-064 |

## 5.4 Gate 설계: G55, G56, G57

| Gate | 검증 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| G55 | PPO 학습 루프 안정성 | KL 발산 < 0.05, 보상 증가 추세 ≥ 3 에폭 |
| G56 | RLHF 모델 품질 향상 | R(scene) ≥ 0.75 (LoRA v1 대비 +0.05+), 안전성 회귀 0건 |
| G57 | 헌법 보상 일관성 | 5축 보상 상관계수 ≥ 0.80, 마커 스터핑 공격 저항성 PASS |

## 5.5 핵심 리스크 및 완화 전략

| 리스크 | 발생 가능성 | 완화 전략 |
| --- | --- | --- |
| 보상 해킹 (마커 스터핑) | 높음 | LOSConstitution 마커 가중치 상한 적용 + ConstraintGuard |
| KL 발산 폭발 | 중간 | PPO 클리핑 + 자동 롤백 (RLHFMonitor) |
| GPU 비용 초과 | 중간 | GPUCostLedger 일일 한도 설정 + 자동 학습 중단 |
| 안전성 회귀 | 낮음 | SafetyRegressionSuite 매 체크포인트 실행 |

# 6. SP-B.3: Multi-work 협업 프레임워크 (V611~V620)

## 6.1 목표 및 배경

현재 Literary OS는 단일 작품 생성에 특화되어 있습니다. SP-B.3은 기존 multiwork/ 모듈(multi_work_core.py, shared_character_db.py, shared_world_db.py 등)을 완전히 통합하여 여러 드라마 시리즈가 캐릭터, 세계관, 플롯 요소를 공유하며 협력 생성할 수 있는 프레임워크를 구현합니다.

## 6.2 기존 multiwork/ 모듈 현황

| 파일 | 현재 상태 | SP-B.3 역할 |
| --- | --- | --- |
| multi_work_core.py | 핵심 데이터 구조 | MultiWorkSession + 작품 격리 컨텍스트 |
| multi_work_orchestrator.py | 오케스트레이터 스텁 | 작품 간 생성 조율 + 충돌 해결 |
| multi_work_cim.py | CIM(Character Interaction Matrix) | 캐릭터 관계 그래프 + 일관성 검증 |
| shared_character_db.py | 캐릭터 공유 DB | 작품 간 캐릭터 프로파일 동기화 |
| shared_world_db.py | 세계관 공유 DB | 배경/설정 일관성 유지 |
| project_isolation.py | 프로젝트 격리 | 작품별 네임스페이스 + 권한 분리 |
| genre_transfer.py | 장르 전이 | 타 장르 스타일 이식 API |
| author_license_api.py | 저작권 API | 공유 요소 라이선스 추적 |

## 6.3 구현 계획 (V611~V620)

| 버전 | 구현 대상 | Gate/ADR |
| --- | --- | --- |
| V611 | SharedCharacterDB v2.0: GraphRealAdapter 기반 캐릭터 관계 그래프 캐릭터 프로파일 LOSDB 영속화 | ADR-065 |
| V612 | SharedWorldDB v2.0: 세계관 요소 온톨로지 + 일관성 검증 WorldConsistencyGate: 설정 충돌 자동 감지 |  |
| V613 | MultiWorkOrchestratorV2: 작품 간 생성 조율 + 우선순위 큐 캐릭터 등장 일정 조율 알고리즘 | G58, ADR-066 |
| V614 | MultiWorkCIM v2.0: 실시간 캐릭터 상호작용 행렬 갱신 관계 변화 이벤트 스트림 |  |
| V615 | GenreTransferPipeline: LoRA 어댑터 교환으로 장르 전이 AuthorLicenseAPI: 공유 요소 추적 + 저작권 보고 | ADR-067 |
| V616~V619 | 멀티 작품 시나리오 E2E 테스트: 3작품 동시 생성 + 일관성 검증 성능 최적화: 캐릭터 캐시 + 세계관 인덱스 |  |
| V620 | MultiWorkGate G59: 3작품 동시 생성 일관성 + 성능 기준 충족 Phase B.3 완료 보고 + 통합 테스트 | G59, ADR-068 |

## 6.4 Gate 설계: G58, G59

| Gate | 검증 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| G58 | 멀티 작품 오케스트레이터 | 2개 작품 동시 생성, 캐릭터 충돌 0건, 응답 ≤ 5초 |
| G59 | 3작품 동시 생성 완전 통합 | 세계관 일관성 ≥ 0.85, 저작권 추적 100%, 성능 SLO 충족 |

# 7. SP-B.4: 통합 최적화 및 Phase B Exit (V621~V630)

## 7.1 목표

SP-B.4는 B.1~B.3의 모든 구성 요소를 통합하고 최적화하여 Phase B Exit Gate(G61)를 통과하는 최종 단계입니다. 성능 벤치마크, 비용 최적화, 운영 문서화를 완료합니다.

## 7.2 구현 계획 (V621~V630)

| 버전 | 구현 대상 | Gate/ADR |
| --- | --- | --- |
| V621 | SystemIntegrationTest: LoRA + RLHF + MultiWork 통합 E2E 성능 프로파일링 + 병목 식별 | ADR-069 |
| V622 | PerformanceOptimizer: 추론 지연 ≤ 1초 목표 모델 양자화(INT8) + KV 캐시 최적화 | G60, ADR-070 |
| V623~V628 | 운영 안정화: 장기 실행 테스트 (24시간) 메모리 누수 검증 + 자동 복구 시나리오 |  |
| V629 | Phase B 문서 완성: API 레퍼런스 + 운영 가이드 + ADR 갱신 외부 감사 준비 패키지 생성 | ADR-071 |
| V630 | Phase B Exit Gate G61: 60 Gates PASS + 7,000+ 테스트 v11.0.0 릴리즈 + GitHub Release + Phase C 진입 선언 | G61, ADR-072 |

## 7.3 Gate 설계: G60, G61

| Gate | 검증 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| G60 | 성능 최적화 | 씬 생성 P95 ≤ 1.5초, GPU 비용 월 한도 이하, 메모리 안정 |
| G61 | Phase B Exit (통합) | 60/60 Gates PASS + 7,000+ 테스트 + LoRA/RLHF/MultiWork 통합 동작 |

# 8. Gate 및 ADR 전체 계획

## 8.1 신규 Gate 목록 (G53~G61)

| Gate | 이름 | Sub-Phase | 버전 | 핵심 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G53 | LoRA Inference Gate | SP-B.1 | V598 | LoRA 모델 추론 응답 시간 + 품질 |
| G54 | Fine-tuning Pipeline Gate | SP-B.1 | V600 | 학습 완료 + R(scene) ≥ 0.70 + 안전성 |
| G55 | PPO Stability Gate | SP-B.2 | V603 | KL 발산 안정성 + 보상 증가 추세 |
| G56 | RLHF Quality Gate | SP-B.2 | V610 | R(scene) ≥ 0.75 + 안전성 회귀 0건 |
| G57 | Constitution Reward Gate | SP-B.2 | V610 | 5축 보상 일관성 + 해킹 저항성 |
| G58 | Multi-work Orchestrator Gate | SP-B.3 | V613 | 2작품 동시 생성 + 캐릭터 충돌 0건 |
| G59 | Multi-work Integration Gate | SP-B.3 | V620 | 3작품 일관성 + 저작권 추적 100% |
| G60 | Performance Optimization Gate | SP-B.4 | V622 | P95 ≤ 1.5초 + 비용 한도 이하 |
| G61 | Phase B Exit Gate | SP-B.4 | V630 | 60/60 PASS + 7,000+ 테스트 |

## 8.2 ADR 계획 (ADR-056~072)

| ADR | 제목 | 버전 | 결정 영역 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-056 | LoRA 데이터셋 포맷 및 분할 전략 | V596 | 학습 데이터 거버넌스 |
| ADR-057 | LoRA 학습 설정 및 GPU 격리 정책 | V597 | 학습 인프라 |
| ADR-058 | LoRA 추론 게이트웨이 계약 | V598 | LLM-1 원칙 정의 |
| ADR-059 | 파인튜닝 평가 기준선 정의 | V599 | 품질 메트릭 |
| ADR-060 | Fine-tuning Pipeline Gate 정책 | V600 | G54 합격 기준 |
| ADR-061 | RLHF 보상 모델 설계 | V601 | 헌법 기반 보상 스칼라화 |
| ADR-062 | PPO 하이퍼파라미터 및 클리핑 정책 | V603 | 강화학습 안정성 |
| ADR-063 | A/B 테스트 챔피언 선택 기준 | V605 | 모델 교체 정책 |
| ADR-064 | RLHF 루프 Gate 정책 (G55~G57) | V610 | RLHF 품질 기준 |
| ADR-065 | SharedCharacterDB v2.0 계약 | V611 | 멀티 작품 캐릭터 일관성 |
| ADR-066 | MultiWork 오케스트레이터 조율 정책 | V613 | 작품 간 생성 우선순위 |
| ADR-067 | 장르 전이 및 저작권 추적 정책 | V615 | 지적재산권 보호 |
| ADR-068 | MultiWork Integration Gate 정책 | V620 | G59 합격 기준 |
| ADR-069 | 통합 E2E 테스트 시나리오 | V621 | 전체 스택 검증 방법 |
| ADR-070 | 성능 최적화 대상 및 측정 기준 | V622 | SLO 정의 |
| ADR-071 | Phase B 운영 문서화 표준 | V629 | 문서 품질 기준 |
| ADR-072 | Phase B Exit Gate 정책 (G61) | V630 | v11.0.0 릴리즈 기준 |

# 9. 기술 리스크 분석 및 완화 전략

| 리스크 | 심각도 | 발생 확률 | 완화 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| LoRA 학습 품질 미달 (R < 0.70) | 높음 | 중간 | 데이터 품질 향상 + 하이퍼파라미터 그리드 서치 |
| RLHF 보상 해킹 | 높음 | 높음 | LOSConstitution 마커 상한 + 5축 균형 강제 |
| GPU 비용 초과 | 중간 | 중간 | GPUCostLedger 일일 한도 + 자동 학습 중단 |
| 멀티 작품 캐릭터 불일치 | 중간 | 낮음 | SharedCharacterDB 실시간 검증 + 충돌 해결 API |
| 모델 추론 지연 초과 (> 2초) | 중간 | 중간 | INT8 양자화 + 추론 캐시 + 스트리밍 응답 |
| 안전성 회귀 (유해 콘텐츠) | 매우 높음 | 낮음 | SafetyRegressionSuite 매 체크포인트 실행 + 자동 롤백 |
| API 크레딧 소진 (현재 발생) | 낮음 | 확정 | Gemini API 백업 키 활용 + 로컬 Ollama 폴백 |

# 10. 실행 타임라인 및 마일스톤

## 10.1 Phase B 타임라인

| 단계 | 버전 | 목표 완료 | 핵심 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-B.1 | V596~600 | M+2개월 | LoRA 파인튜닝 파이프라인 완성 + G54 PASS |
| SP-B.2 | V601~610 | M+5개월 | RLHF 루프 안정화 + G55/56/57 PASS |
| SP-B.3 | V611~620 | M+8개월 | 3작품 동시 생성 + G58/59 PASS |
| SP-B.4 | V621~630 | M+10개월 | v11.0.0 릴리즈 + G61 PASS + 7,000+ 테스트 |

## 10.2 즉시 실행 항목 (Phase B 진입 전)

| 항목 | 우선순위 | 담당 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| API 크레딧 충전 (Anthropic/OpenAI) | P0 | 인프라 | REAL LLM 테스트 2 passed 확인 |
| REAL LLM 테스트 실 실행 확인 | P0 | 개발 | test_e2e_prose.py -m real_llm 2 passed |
| Gemini API 키 백업 어댑터 연결 | P1 | 개발 | RealGeminiAdapter 구현 + 폴백 설정 |
| HuggingFace PEFT 라이브러리 검증 | P1 | 개발 | pip install peft + LoRA 기초 학습 테스트 |
| 로컬 GPU 환경 또는 클라우드 설정 | P1 | 인프라 | A100/H100 또는 Google Colab Pro 준비 |
| V596 Preflight 15단계 실행 | P2 | 개발 | v10.0.2 기준선 확인 후 V596 개발 시작 |

# 11. 제안 사항

## 11.1 Phase B 진입 전략 — 3가지 시나리오

| 시나리오 | 조건 | 진입 방법 | 권장 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| A: 즉시 진입 | API 크레딧 충전 후 Gemini 어댑터 추가 | V596 Preflight → SP-B.1 시작 LoRA 로컬 실험부터 착수 | 권장 (현실적) |
| B: REAL LLM 완전 검증 후 진입 | Anthropic API 크레딧 충전 + 2 passed 확인 후 | REAL 테스트 완료 → V596 (1~2주 지연 가능) | 안전 (권장) |
| C: Gemini API 우선 활용 | 현재 Gemini 키 사용 RealGeminiAdapter 구현 | Gemini로 REAL 테스트 통과 → V596 병행 진입 | 대안 (빠름) |

## 11.2 핵심 제안

- SP-B.1 시작 전 로컬 GPU 환경(최소 24GB VRAM) 또는 Google Colab A100 확보 필수 — LoRA 학습은 CPU로 불가

- LoRA 베이스 모델 선정: Llama-3.1-8B 또는 EXAONE-3.5-7.8B(한국어 특화) 권장 — 한국 드라마 씬 품질 우선

- RLHF 보상 모델(SP-B.2)은 LOSConstitution 5축 중 '긴장감'과 '캐릭터' 축 가중치를 우선 강화 — 드라마 몰입도 직결

- MultiWork(SP-B.3)는 캐릭터 일관성을 최우선으로 — 팬들이 가장 민감하게 반응하는 요소

- 미결 Phase B 저우선순위 이슈 3건(BUG-03, BUG-09, BUG-11)은 SP-B.1 이전에 처리 권장

- Phase C 예고(V631~): 멀티 에이전트 집필 시스템 + 실시간 독자 피드백 루프 — Phase B 설계 시 확장성 고려

## 11.3 성공 기준 요약

| Phase B 성공 기준 | 측정 방법 |
| --- | --- |
| LoRA 모델이 외부 LLM 대비 R(scene) ≥ 0.70 달성 | EquivalenceTester 5축 비교 |
| RLHF 루프가 보상 해킹 없이 3 사이클 안정 동작 | RLHFMonitor KL 발산 < 0.05 |
| 3개 드라마 작품 동시 생성 + 캐릭터 충돌 0건 | MultiWorkGate G59 PASS |
| 60 Gates ALL PASS + 7,000+ 테스트 0 failure | Phase B Exit Gate G61 |
| 씬 생성 P95 ≤ 1.5초 (LoRA 추론 포함) | PerformanceOptimizer 벤치마크 |

Literary OS Phase B 설계도 v1.0  |  2026-05-21  |  기준선: v10.0.2 (51 Gates, 6,182 Tests)