Literary OS

Phase 3  (V451 → V480)

합의안 제안서  v2.0

Production Multi-tenant Blueprint

— CSPE 감수 통과 · 3인 전문가 최종 합의 —

Chief Architect  ×  Chief Compiler  ×  Chief System Principal Engineer

2026년 5월 15일 (v2 합의 최종)

기반: Phase 2 v4.0 완료 (V450_COMPLETE) · 릴리즈 게이트 14/14 PASS

이전 버전: v1.0 (2026-05-15 초안) · CA/CC 작성 → CSPE 감수 → 3인 합의 → v2.0

기밀 — 내부 검토용

# 0. 변경 이력 (v1 → v2)

본 v2 문서는 v1 (2026-05-15 초안)을 Chief System Principal Engineer가 감수한 결과와 3인 전문가 합의 결과를 반영한 합의안이다. v1 대비 20개 결함을 식별·교정하고, 9개 ADR 시퀀스를 단일화했으며, 데이터 주권·결제 PG 다중화·RPO 단축 등 운영 신뢰성 항목을 본문에 흡수했다.

| # | 범주 | v1 (초안) | v2 (합의안) | 주관 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | ADR 번호 | ADR-011~015 / ADR-010~014 충돌 | ADR-011~019 단일 시퀀스(9건) | CA·CC |
| C-02 | Gate 카운트 | 12→17 또는 19 모호 | Phase 2 14 + Phase 3 5 = 19/19 누적 단일화 | CC |
| C-03 | RPO | 24h | 1h (Qdrant 1h snapshot · AOF 활성) | CSPE |
| C-04 | 결제 PG | Stripe만 | Stripe + 토스페이먼츠 (한국 PG 다중화) | CSPE |
| C-05 | 데이터 주권 | 미정 | ADR-016 신설 (KR/EU/US 리전 라우팅) | CSPE |
| C-06 | PII 정확도 | ≥ 95% | SP3 한국어 90% / Phase 4 95% 분리 | CA |
| C-07 | SafetyGate 회귀 | SP4 일회성 | 카나리 5분 윈도우 KPI 모니터 상시 | CSPE |
| C-08 | 파인튜닝 | OpenAI API 우선 | LoRA 자체호스팅 우선, 외부 API는 동의 시 | CC |
| C-09 | 테스트 카운트 | V450 = 3,708 (추정) | V450 실측 기준선 확정 후 갱신 | CC |
| C-10 | 일정 | 30주 (1주/버전) | 32주 (결제·법무 의존 ±1주 마진) | CSPE |
| C-11 | NPS 목표 | +40 | +30 1차 게이트 / +40 stretch | CSPE |
| C-12 | AuditTrail DB | SQLite | PostgreSQL append-only + hash chain | CC |
| C-13 | EU AI Act 시점 | 2027 시행 가정 | 2026-08 단계 시행 시작, 2027 고위험 | CSPE |
| C-14 | ADR 거버넌스 | 서명 필드만 | RACI + 법무 자문 책임자 명시 | CSPE |
| C-15 | SLA 가용성 | 99.5% | 베타 99.0% / GA 99.5% | CSPE |
| C-16 | 비용 SLO | 구독 수입의 20% | 월 절대값 ₩200만 + 사용자당 단가 병기 | CSPE |
| C-17 | 롤백 | SP4 모델만 | SubPhase 단위 롤백 ADR-018 신설 | CSPE |
| C-18 | LoadBalancer | 라운드 로빈 | 비용·품질 가중치 WRR-Cost 알고리즘 | CC |
| C-19 | CircuitBreaker | 30s 복구 | 60s 기본 + LLM 외부 의존 시 120s | CC |
| C-20 | CSPE 감수 흔적 | 서명만 | 각 ADR·게이트에 감수일·검토자·상태 명시 | CSPE |

# 1. 경영진 요약 (Executive Summary)

Phase 2 (V431→V450)는 릴리즈 게이트 14/14 PASS로 성공적으로 종결되었다. Literary OS는 라우팅·RAG·SLM 수출·품질 게이트가 모두 연동된 검증된 LLM 플랫폼이다. Phase 3는 이 플랫폼을 실제 장편 작가에게 과금 가능한 프로덕션 SaaS로 진화시키는 단계다.

v1 초안은 Chief Architect와 Chief Compiler가 6개 영역의 공일을 식별하여 5개 SubPhase × 6버전 = 30버전의 진화 경로를 제안했다. v2 합의안은 Chief System Principal Engineer가 v1을 감수하여 20개 결함·리스크·누락을 식별하고, 3인 전문가가 합의한 변경을 본문에 흡수한 최종안이다.

- ADR 번호를 ADR-011 ~ ADR-019 단일 시퀀스(9건)로 정렬하고 게이트는 19/19 누적으로 통일했다.

- RPO 24h → 1h, 결제 PG 다중화, 데이터 주권 라우팅, 카나리 KPI 모니터 등 운영 신뢰성을 끌어올렸다.

- 파인튜닝은 LoRA 자체호스팅을 1순위로 두고 외부 API는 데이터 송신 동의 시에만 사용하는 정책을 확정했다.

- PII 정확도 95% 목표는 한국어 도메인 현실을 반영하여 SP3 90% / Phase 4 95%로 분리했다.

- 일정에 결제·법무 의존 마진을 더해 30주 → 32주로 조정하고, NPS는 +30/+40을 게이트와 stretch goal로 분리했다.

v2 종료 시 Literary OS는 “실 LLM 산문을 생성·과금하고, 카나리 안전 회귀가 자동 검증되며, 한국·EU 데이터 주권을 동시에 만족하는 프로덕션 SaaS”로 입지한다.

# 2. v1 결함 분석 (CA · CC 공동 비판)

Chief Architect와 Chief Compiler는 v1 제안서·설계도 v1.0을 결함 가설 트리(Tree-of-Defects)로 검토했다. 20개 결함을 우선순위(P1=치명적, P2=중요, P3=주의)로 분류했다.

| ID | 결함 | 우선순위 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | ADR 번호 양 문서 충돌 (제안서 011~015 vs 설계도 010~014) | P1 | 의사결정 추적성 손상. 동일 ADR이 다른 결정으로 해석될 위험. |
| D-02 | Gate 누적 카운트 모호 (12→17→19) | P1 | 릴리즈 게이트 검증 자동화 실패 가능. |
| D-03 | Anthropic 파인튜닝 API 비공개 가정 | P1 | 2026-05 현재 미공개. fallback 명시 부재. |
| D-04 | RPO 24h가 SaaS 신뢰도와 충돌 | P1 | 작가 원고 24시간 소실 = 치명 신뢰 손상. |
| D-05 | 결제 Stripe 단일 → 한국 PG 부재 | P1 | 한국 시장 진입의 결제 단절. |
| D-06 | 파인튜닝 데이터 OpenAI 전송 시 국외이전 위험 | P1 | 개인정보보호법 제28조의8·GDPR 제45조 위반 가능. |
| D-07 | SQLite AuditTrailDB 동시쓰기 한계 | P2 | 멀티테넌트 동시 쓰기에서 락 경합. |
| D-08 | PII 한국어 정확도 95% 목표가 비현실적 | P2 | 규칙 기반 한국어 NER 정확도가 영어보다 낮음. |
| D-09 | CircuitBreaker 30s 복구가 LLM 분단위 지연 미대응 | P2 | 오탐 폭증 가능. |
| D-10 | LoadBalancer 라운드 로빈 → 모델 가격 차 무시 | P2 | 비용 폭증 위험. |
| D-11 | EU AI Act 시점 오기 (2027 가정) | P2 | 실제 단계 시행은 2026-08부터 시작. |
| D-12 | ADR-011 격리 레벨 결정 미루기 | P2 | V457 시점에 결정 못하면 격리 구현이 흔들림. |
| D-13 | Observability 자체호스팅 인력 비용 누락 | P2 | OTel+Prom+Grafana 운영 1인 필요. |
| D-14 | 베타 NPS +40 단일 목표 측정 모호 | P2 | 100명 코호트 이탈률 시 분모 흔들림. |
| D-15 | DR/롤백 전략 SubPhase 단위 부재 | P2 | 멀티테넌트 인프라 실패 시 복원 절차 부재. |
| D-16 | V450 테스트 카운트 추정치 3,708 근거 없음 | P3 | V430 실측 3,057 + Phase 2 증분 검증 필요. |
| D-17 | CSPE 감수 흔적 본문 없음 | P3 | 서명 필드만 존재. 감수 의견·반론·해결책 부재. |
| D-18 | OSS 라이선스 호환 결정 부재 | P3 | 파인튜닝 결과물 라이선스 정책 없음. |
| D-19 | 비용 SLO 비율 분모 흔들림 | P3 | 수입의 20%는 베타 30명 단계에서 분모가 작음. |
| D-20 | 데이터 주권 결정 부재 | P3 | 한국 작가 데이터 한국 리전 명시 없음. |

# 3. CSPE 감수 의견 (추가 고려·문제점·해결책)

Chief System Principal Engineer는 v1의 20개 결함을 6개 운영축(데이터·결제·법무·신뢰성·관측성·거버넌스)으로 재정렬하고, 다음 3개 범주로 합의 안건을 정리했다.

## 3.1 추가 고려사항 (CSPE-A)

- 데이터 주권 라우팅: 작가 거주 리전에 따라 KR/EU/US 리전을 선택적으로 마운트. TenantManager에 region_id 필드 추가.

- 결제 PG 다중화: 글로벌 Stripe + 한국 토스페이먼츠를 어댑터 패턴으로 추상화. 환불·웹훅 표준화.

- 백업 RPO 1h: Qdrant 1시간 incremental snapshot · PostgreSQL WAL streaming · Redis AOF 1초 fsync.

- 카나리 5분 윈도우 KPI 모니터: Coherence/허상율/Safety 위반율 5분 슬라이딩 윈도우 감시, 회귀 시 자동 롤백.

- 법무 RACI: 각 ADR에 R(책임자)·A(승인자)·C(자문자)·I(통지자)를 명시. 외부 법무 자문은 SubPhase 시작 2주 전 RFP 발송.

- 테스트 카운트는 V450 실측 기준선 확정 후 갱신. v2에서는 “V450 = X (확정 대기)”로 표기.

## 3.2 식별된 문제점 (CSPE-B)

P1. ADR 번호 양 문서 충돌  /  P2. Gate 카운트 모호  /  P3. PII 95% 비현실  /  P4. Anthropic 파인튜닝 API 비공개  /  P5. 베타 NPS +40 측정 신뢰성  /  P6. 1주/버전 일정의 외부 의존 부족  /  P7. RPO 24h SaaS 부적합  /  P8. SQLite 동시쓰기 한계  /  P9. CSPE 감수 흔적 부재  /  P10. 데이터 주권 부재.

## 3.3 해결책 (CSPE-C)

- S1. ADR 단일 시퀀스 ADR-011 ~ ADR-019 (9개). 양 문서 통일.

- S2. Gate 19/19 누적 명문화 (Phase 2 14 + Phase 3 5).

- S3. PII 정확도 SP3 90% / Phase 4 95% 분리.

- S4. ADR-014에 Anthropic 미공개 시 OpenAI fine-tuning + LoRA 자체호스팅 fallback 명시.

- S5. NPS는 사후 측정 + 사용 시간·재방문률·과제 완료율 보조 지표 도입. +30/+40 분리.

- S6. 결제·법무 의존 항목 ±1주 마진. 총 일정 30주 → 32주 (M3.5 2027-06-19 조정).

- S7. RPO 24h → 1h. Qdrant 1h snapshot · WAL streaming.

- S8. AuditTrailDB SQLite → PostgreSQL append-only + hash chain.

- S9. CSPE 감수 흔적 ADR/게이트마다 감수일·검토자·상태 명시.

- S10. ADR-016 데이터 주권: KR/EU/US 리전 라우팅 신설.

# 4. 3대 전략 옵션과 평가 (Tree-of-Thought)

3인 전문가는 다음 3가지 전략을 동시에 생성하고, 장단점·리스크·비용을 평가한 후 가장 비합리적인 옵션을 제거하고 최적안을 선택했다.

| 전략 | 핵심 아이디어 | 장점 | 단점/리스크 | 예상 비용 | 채택 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 점진형 (Incremental) | v1 30버전 유지 + 결함만 보강 | 변경 최소, 일정 안정 | 외부 의존·저작권 리스크 잔존 | ₩ 4.0억 | 부분 흡수 |
| B 도약형 (Aggressive Leap) | SP4 파인튜닝을 Phase 4로 이연. 그 자리에 데이터 주권/국제화 | 외부 API 의존 감소, 법적 리스크 선제 차단 | 파인튜닝 가치 제안 지연 | ₩ 3.5억 | 핵심 흡수 |
| C 보수형 (Conservative) | 30→35버전 확장 (안정화 +5버전) | 마진 확보, 리스크 흡수 | V451~V480 합의 범위 깸, ROI 둔화 | ₩ 4.5억 | 기각 |

기각 근거 — 전략 C: V451~V480 = 30버전이라는 Phase 3 합의 경계를 위반한다. 35버전 확장은 Phase 4 키오프 시점과 충돌하며 자원 우회가 크다.

채택안: 전략 B(도약형)를 골자로 전략 A의 “30버전 경계 유지”를 흡수한 혼합형 B+. 구체적으로,

- V451~V480 30버전 경계 유지 (전략 A 흡수).

- SP4 파인튜닝은 LoRA 자체호스팅 POC로 축소, OpenAI/Anthropic 외부 파인튜닝은 Phase 4로 이연 (전략 B).

- 축소로 확보된 자원으로 SP3에 데이터 주권·결제 PG 다중화·DR 강화를 흡수 (전략 B + CSPE 합의).

- 이 결과 SubPhase 균형은 SP1(라이브 LLM) · SP2(멀티테넌트) · SP3(컴플라이언스+주권) · SP4(LoRA POC) · SP5(공개 출시 + DR)로 재편.

선택 근거: 외부 API 의존도가 가장 큰 리스크(저작권·국외이전·가격 급등)인데, SP4 축소가 가장 큰 효익(₩5천만 절감 + 법적 리스크 감소)을 가져온다.

# 5. Phase 2 → Phase 3 계승 분석

## 5.1 Phase 2의 성취 (계승 자산)

| 자산 | 내용 |
| --- | --- |
| LLM 어댑터 레이어 | LLMAdapterContract v2 · ClaudeAdapter/OpenAIAdapter/OllamaAdapter · CascadeOrchestrator · SemanticCache |
| RAG 스택 | QdrantBridge · BGE-M3 · HybridRetriever · NKGContextAdapter · RetrievalPipeline · TenantIsolation |
| SLM 수출 | SLMDatasetBuilder v2 · TraceQualityFilter · PIIScrubber · SyntheticAugmentor · TrainingDataRegistry |
| Quality Gate | LLMJudge · RubricCalibrator · HallucinationDetector · SafetyGate · ConsistencyChecker · ECM |
| Release Gate | Gate 1~14, 누적 14/14 ALL PASS · LLM-0 원칙 불변 |
| ADR | ADR-001 ~ ADR-010 (10건). Phase 3 신설은 ADR-011부터 시작. |

## 5.2 Phase 3가 해결해야 할 공일

| ID | 공일 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| P3-01 | 실 LLM API 투입 | Phase 2 mock judge_fn/augment_fn 사용. SP1에서 Claude/OpenAI/Ollama 실 호출 전환. |
| P3-02 | 멀티테넌트 인프라 | 현재 단일 사용자 가정. 복수 작가 계정·결제·격리 미구현. |
| P3-03 | GDPR/PIPA 고도화 | V442 기초 모듈만 도입. PIA 보고서·DPO 흐름·국외이전 인터페이스 미구현. |
| P3-04 | EU AI Act / 한국 AI 기본법 | 2026-08 단계 시행 시작. 거버넌스 모듈 부재. |
| P3-05 | SLM 파인튜닝 | TrainingDataRegistry 5만 시나리오 보유. LoRA 자체호스팅 POC로 시작 (외부 API 이연). |
| P3-06 | 프로덕션 론치 | 로드 테스트·온보딩·결제·DR 미연가. |
| P3-07 | 데이터 주권 | 한국/EU 작가 데이터 리전 분리 미정 (CSPE 추가). |
| P3-08 | 카나리 KPI 모니터 | SafetyGate가 회귀 시 즉시 롤백할 자동 회로 부재 (CSPE 추가). |

# 6. SubPhase 구조 (V451 ~ V480, 5 × 6버전)

v2 합의안은 v1의 5개 SubPhase 구조를 유지하되 SP3·SP4·SP5 내부 항목을 재편했다. SP3은 결제 PG·데이터 주권을 흡수했고, SP4는 LoRA 자체호스팅 POC로 축소했으며, SP5는 DR과 카나리 KPI 모니터를 흡수했다.

### 6.1 SP1 — Real-LLM Live Integration & Live Cost (V451~V456)

| 버전 | 모듈 | 핵심 내용 (v2) |
| --- | --- | --- |
| V451 | ClaudeAdapter v3 | 실 API 키 + tiktoken/Anthropic 토큰 계산 + 지수 백오프 + 실 호출 검증. mock_fn 주입 유지(LLM-0). |
| V452 | ExperimentRegistry 실 운영 | A/B 자동화 · 통계적 유의성 검정 · OpenAI gpt-4o/gpt-4o-mini 실 연결. |
| V453 | OllamaAdapter + BGE-M3 실제 전환 | 자체 호스팅 결정 게이트(V441) 실행 + TCO 관측 대시보드. |
| V454 | LiveCostMeter + SemanticCache 실 운영 | Redis 실 동작 · per-tenant 비용 버킷 · 캐시 적중률 70% · Fuzzy cos≥0.92. |
| V455 | Gate15 (LiveAdapter) + 골든 셋 50 검증 | 실 LLM 질답 레이스 · 품질 레그레션 자동 알람 · 캐시 70%. |
| V456 | SP1 통합 + 릴리즈 | Gate15 4/4 PASS · Release Gate 15/15 PASS · ZIP 패키징. |

### 6.2 SP2 — Multi-tenant Production Infrastructure (V457~V462)

| 버전 | 모듈 | 핵심 내용 (v2) |
| --- | --- | --- |
| V457 | TenantManager + region_id | TenantRegistry · 온보딩 흐름 · KMS 키 분리 · region_id(KR/EU/US) 필드 신설. |
| V458 | TenantRouter + ResourceQuotaEnforcer | 요청 헤더 → tenant_id · 토큰/비용/요청수 쿼터 · QuotaExceededError. |
| V459 | BillingEngine (PG 다중화) | Free/Pro/Enterprise · Stripe + 토스페이먼츠 어댑터 · 인보이스 자동. |
| V460 | TenantDashboard API + ProductionMonitor | 사용량 리포팅 · 비용 내역 · OTel 스팬 · SLO 대시보드. |
| V461 | Gate16 (Tenant) + DR v1 | TenantManager·Router·Quota·AuditLog 생존 + Qdrant 1h snapshot · WAL streaming · RPO 1h 검증. |
| V462 | SP2 통합 + 릴리즈 | Gate16 4/4 PASS · Release Gate 16/16 PASS · ZIP. |

### 6.3 SP3 — Compliance · Governance · Data Sovereignty (V463~V468)

| 버전 | 모듈 | 핵심 내용 (v2) |
| --- | --- | --- |
| V463 | GDPR/PIPA 고도화 | PIA 자동 생성 · DPO 흐름 · 국외이전 API · 삭제 연쇄 검증. |
| V464 | EU AI Act + 한국 AI 기본법 | 고위험 분류 · 투명성 API · AI 생성물 워터마크 · 사용자 권리 화면. |
| V465 | PIIScanner v2 (한국어 90%) | 규칙 기반 + 한국어 NER · 위험도 등급 · scan_fn 주입 (LLM-0). |
| V466 | AuditTrailDB v2 | PostgreSQL append-only + hash chain · 7년 보존 · 외부 감사 export. |
| V467 | Gate17 (Compliance) + DataResidencyRouter | ADR-016 라우터 · 외부 법무 검토 통과. |
| V468 | SP3 통합 + 릴리즈 | Gate17 4/4 PASS · Release Gate 17/17 PASS · ZIP. |

### 6.4 SP4 — Fine-tune LoRA POC (V469~V474, 축소)

CSPE 합의에 따라 외부 fine-tuning API(OpenAI/Anthropic)는 Phase 4로 이연하고, Phase 3은 LoRA 자체호스팅 POC만 수행한다.

| 버전 | 모듈 | 핵심 내용 (v2) |
| --- | --- | --- |
| V469 | FineTuneJobManager (LoRA) | 로컬 LoRA/QLoRA · 체크포인트 · 잡 폴링. OpenAI는 ADR-014 Tier-2(동의 시). |
| V470 | ProseStyleDataset | 한국 문학 스타일 레이블링 v2 · KOFICE/KOCCA 협력 데이터 · CC-BY 라이선스. |
| V471 | ModelEvalHarness + SafetyRegressionSuite | BLEU/ROUGE/Coherence/Safety · Phase 2 SafetyGate 케이스 전수 재실행. |
| V472 | ModelVersionManager v2 + 카나리 | 파인튜닝 모델 등록 · 30일 롤백 · 카나리 1% · 5분 KPI 윈도우. |
| V473 | Gate18 (FineTune) + ProseSpecializer API | 파인튜닝 모델 서빙 엔드포인트 · 폴백 체인 · A/B 비교. |
| V474 | SP4 통합 + 릴리즈 | Gate18 4/4 PASS · Release Gate 18/18 PASS · ZIP. 스타일 유사도 +12%p 1차 목표. |

### 6.5 SP5 — Production Launch · Scale · DR (V475~V480)

| 버전 | 모듈 | 핵심 내용 (v2) |
| --- | --- | --- |
| V475 | LoadBalancer (WRR-Cost) + CircuitBreaker | 비용·품질 가중 라운드 로빈 · 3상태 자동기계 · 60s 기본 / LLM 120s. |
| V476 | UserOnboarding + 결제 통합 | 가입/결제/온보딩 API · 코호트 인터페이스 · 이메일 훅. |
| V477 | ObservabilityStack + LoadTest | OTel + Prom · 100 VU에서 p95 < 3s · Locust/k6. |
| V478 | PublicAPIDoc + Analytics Dashboard | OpenAPI 3.1 · 개발자 포털 · NPS/이탈/재방문 자동 측정. |
| V479 | Gate19 (Scale) + ProductionLaunchGate | 19개 Gate 전수 통과 · SLA 4축 검증 · 거버넌스 RACI 서명. |
| V480 | Phase 3 최종 패키징 + 공개 출시 | Release Gate 19/19 PASS · NPS ≥ +30 (1차) · 프레스 키트 · Phase 4 키오프. |

# 7. ADR 단일 시퀀스 (Phase 3 신설 9건)

v1의 ADR 번호 충돌을 해소하고 ADR-011 ~ ADR-019로 단일화했다. 각 ADR에 RACI와 CSPE 감수 흔적을 추가했다.

| ADR | 제목 | 상태 | 결정 요지 | R/A | 감수일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR-011 | Multi-tenant Architecture | New V457 | 논리적 격리(tenant_id FK) · 물리 DB 분리 없음 · KMS 키 분리 | R:CA / A:CSPE | 2026-05-15 |
| ADR-012 | Billing & PG 다중화 | New V459 | Stripe(글로벌) + 토스페이먼츠(KR) 어댑터 패턴. 자체 구현 기각. | R:CC / A:CSPE | 2026-05-15 |
| ADR-013 | EU AI Act + 한국 AI 기본법 | New V464 | 고위험 분류 + 워터마크 + 사용자 권리. 2026-08 시행 대응. | R:CSPE / A:CA | 2026-05-15 |
| ADR-014 | Fine-tuning Policy | New V469 | LoRA 자체호스팅 1순위 · OpenAI는 동의 시 Tier-2 · Anthropic은 미공개 대기. | R:CC / A:CSPE | 2026-05-15 |
| ADR-015 | Production SLO v2 | New V479 | p95<3s · 가용성 베타 99.0%/GA 99.5% · 월 운영비 ≤ ₩200만 + 사용자당 단가 | R:CSPE / A:CA | 2026-05-15 |
| ADR-016 | Data Residency | New V467 | KR/EU/US 리전 라우팅 · TenantManager region_id · S3 region prefix. | R:CSPE / A:CA | 2026-05-15 |
| ADR-017 | Canary KPI Monitor | New V472 | 5분 윈도우 Coherence/허상/Safety 감시 · 임계 초과 자동 롤백. | R:CSPE / A:CC | 2026-05-15 |
| ADR-018 | SubPhase Rollback Policy | New V461 | SubPhase 단위 롤백 절차 · Tag-based revert · 데이터 마이그레이션 역방향. | R:CSPE / A:CA | 2026-05-15 |
| ADR-019 | PII KR Accuracy | New V465 | SP3 한국어 PII 정확도 ≥ 90% · 95%는 Phase 4 이연. 정밀도/재현율 분리. | R:CA / A:CSPE | 2026-05-15 |

# 8. Phase 3 종료 조건 (v2 합의)

| # | 항목 | v1 기준 | v2 기준 (합의) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Release Gate | 17/17 PASS | 19/19 PASS (Phase 2 14 + Phase 3 5) |
| 2 | 캐시 적중률 | ≥ 70% | ≥ 70% (동일) |
| 3 | NPS | 100명 +40 | 100명 +30 (1차) / +40 (stretch) |
| 4 | 골든 셋 | 50 시나리오 전수 통과 | 동일 |
| 5 | SLO | p99<3s · 99.5% | p95<3s · 99.0%(베타)/99.5%(GA) |
| 6 | DR | RTO 4h / RPO 24h | RTO 4h / RPO 1h |
| 7 | 컴플라이언스 | GDPR/PIPA/EU AI Act 기본 | + 한국 AI 기본법 + ADR-016 데이터 주권 |
| 8 | 파인튜닝 | 스타일 유사도 +15%p | 스타일 유사도 +12%p (LoRA POC) / +15%p Phase 4 |
| 9 | PII | ≥ 95% | SP3 한국어 ≥ 90% / Phase 4 ≥ 95% |
| 10 | 비용 SLO | 수입의 20% | 월 절대값 ≤ ₩200만 + 사용자당 ₩2만 이하 |

# 9. 리스크 & 기회 레지스터 (v2 갱신)

## 9.1 리스크

| ID | 리스크 | 확률 | 영향 | v2 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Anthropic API 가격 급등 | 중 | 고 | SemanticCache + Ollama 폴백 · LoadBalancer WRR-Cost |
| R-02 | 모델 드리프트 | 고 | 고 | RubricCalibrator 격주 + 모델 핀닝 + ADR-017 카나리 KPI |
| R-03 | 파인튜닝 데이터 저작권 | 중 | 치명 | KOFICE 협력 + CC-BY · 한국 저작권법 §35-5 TDM 예외 검토 |
| R-04 | EU AI Act 적용 지연 미흡 | 중 | 고 | ADR-013 V464 선제 모듈 + 외부 법무 검토 |
| R-05 | 결제 PG 통합 복잡도 | 중 | 중 | ADR-012 어댑터 패턴 + Stripe POC 먼저 |
| R-06 | 베타 NPS < +30 지속 | 중 | 중 | 30명 인터뷰 + 라이팅 주기 조정 + 온보딩 개선 |
| R-07 | 데이터 국외이전 위반 (신규) | 저 | 치명 | ADR-016 리전 라우팅 + ADR-014 외부 API 동의 게이트 |
| R-08 | SQLite 락 경합 (신규) | 고 | 중 | V466 PostgreSQL 전환 |
| R-09 | DR RPO 미달 (신규) | 중 | 고 | Qdrant 1h snapshot + WAL streaming + 분기 DR 훈련 |

## 9.2 기회 레지스터

| ID | 기회 | 확률 | 활용 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| O-01 | KOFICE/KOCCA 학술 협력 | 중 | 파인튜닝 데이터 비용 0 + 정통성 마케팅 자산 |
| O-02 | Anthropic 파인튜닝 API 공개 | 저 | 즉시 Tier-C 진입 → 산문 품질 도약 (Phase 4 가속) |
| O-03 | EU 진입 선제 대응 | 중 | 경쟁사 대비 6개월 EU 시장 우위 |
| O-04 | NPS ≥ +50 달성 | 저 | Phase 4 비용 초과 달성 + 입소문 효과 |
| O-05 | Toss 결제 + 카드사 마케팅 | 중 | 한국 작가 결제 전환율 +20% 가능 |

# 10. 마일스톤 · 자원 · 일정 (v2 조정)

## 10.1 마일스톤 (총 32주, +2주 마진)

| 마일스톤 | 목표 | 목표 시점 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3.0 | Phase 3 키오프 | 2026-11-07 | Phase 2 14/14 PASS + v2 제안서 승인 |
| M3.1 | Real LLM 라이브 | 2026-12-26 | Claude/OpenAI/Ollama 실 호출 + 골든 셋 50 + 캐시 70% (+1주) |
| M3.2 | 멀티테넌트 + DR | 2027-02-13 | 격리 + PG 다중화 + RPO 1h 검증 (+1주) |
| M3.3 | 컴플라이언스 + 주권 | 2027-04-03 | ADR-013/016 + 외부 법무 검토 (+3주) |
| M3.4 | LoRA POC | 2027-05-15 | 스타일 유사도 +12%p + 카나리 KPI 검증 (+3주) |
| M3.5 | Phase 3 종료 | 2027-06-19 | Release Gate 19/19 + NPS ≥ +30 + SLO 4축 + 공개 출시 (+2주) |

## 10.2 자원 · 비용 (100명 GA 타겟)

- 백엔드 시니어 2명 × 32주 = 64 인주. 시장가 ₩ 4.05억

- SRE 0.5명 × 32주 = 16 인주. 실 운영 인프라 + DR 훈련

- 프론트 0.3명 × 14주 = 4.2 인주. 온보딩 + 결제 + 대시보드

- 데이터 큐레이터 1명 × 12주 = ₩ 2,400만 (KOFICE 협력 시 절반)

- 법무·컴플라이언스 자문 ₩ 1,500만 (EU AI Act + GDPR/PIPA + 한국 AI 기본법)

- 인프라: Qdrant+Redis+BGE-M3+OTel 월 ₩ 120만 × 8개월 = ₩ 960만

- 실 모델 호출 100명 기준 월 ₩ 250만 (캐시 70% 후)

- 결제 PG 수수료 (Stripe 2.9% + 토스 1.9%) — 매출 연동 변동비

- 합계: 약 ₩ 4.8억 (v1 대비 +₩ 0.8억, 마진 + DR + 결제 다중화 + 법무)

# 11. 자가 점검 (Self-Audit) — 3인 합의 후

3인 전문가는 최종 합의안에 대해 잔존 논리적 약점을 점검했다. 다음 4개 약점이 식별되었고 모두 완화 조치가 동시 합의되었다.

| # | 잔존 약점 | 완화 조치 |
| --- | --- | --- |
| W-01 | LoRA POC가 외부 fine-tuning 대비 품질이 낮을 수 있음 | ModelEvalHarness 골든 셋 통과를 게이트로. 실패 시 Phase 4에서 OpenAI 전환 ADR-014 Tier-2 발동. |
| W-02 | ADR-016 데이터 주권은 인프라 비용을 증가시킴 (리전당 ₩ 30만/월) | Phase 3 종료 시 실제 EU 작가 유입률이 5% 미만이면 EU 리전 보류 옵션. |
| W-03 | 32주 일정도 외부 법무 일정에 종속 | SubPhase 2주 전 법무 RFP 발송 RACI 강제. |
| W-04 | NPS +30 1차 목표가 ‘좋은 경험’ 표준에 못 미칠 우려 | 사용 시간 / 재방문률 / 과제 완료율 보조 지표 병행 측정. 재방문 작가 비율을 KPI 1차로. |

# 12. 결론 및 서명

Phase 2가 “실 LLM에 연결된 신뢰받는 플랫폼 구축”이었다면, Phase 3 v2는 “그 플랫폼으로 한국·EU·US 작가에게 과금 가능하고 데이터 주권·카나리 안전성을 동시에 만족하는 살아있는 서비스”를 만든다.

3인 전문가의 v2 합의 포인트는 다음과 같다:

- 게이트 체계 19/19 누적 유지. LLM-0 코어 원칙은 literary_system/* 내부에서 불변.

- ADR-011 ~ ADR-019 단일 시퀀스 9건. RACI + 감수 흔적 명시.

- RPO 24h → 1h. 결제 PG 다중화. 데이터 주권 라우팅. 카나리 KPI.

- 파인튜닝은 LoRA 자체호스팅 POC 우선. 외부 API는 동의 시에만.

- 일정 32주 (+2주 마진). 베타 NPS +30 1차 / +40 stretch.

- Phase 3 종료 시 V480 == Release Gate 19/19 PASS + NPS ≥ +30 + RPO 1h 검증 통과.

— Phase 3 Proposal v2.0 (CSPE 감수 통과 · 3인 합의 최종) | 2026-05-15 —

| Chief Architect | Chief Compiler | Chief System Principal Engineer |
| --- | --- | --- |
| _____________________ 2026-05-15 | _____________________ 2026-05-15 | _____________________ 2026-05-15 |